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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADA POR EL ING. GERMÁN FERNÁNDEZ GUZMÁN, COMO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO (ITAVU) Y EL LIC. FEDERICO MARTÍNEZ BERNAL, DIRECTOR JURÍDICO Y SEGURIDAD PATRIMONIAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D E C L A R A C I O N E S

1. “El Contratante” declara que:

1.1. Mediante Decreto No. LXII-1171, expedido por el H. Congreso del Estado, mismo que apareciera publicado en el anexo al Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas (POE) No. 115 de fecha 27 de septiembre de 2016 y de acuerdo a la reforma publicada en el POE No. 124 de fecha 19 de octubre de 2021, donde se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas (Anexo 1).

1.2. La Disposición Normativa señalada en la declaración anterior, estructura las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, dentro de las que se encuentra EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO, a quien le corresponde dentro de otras funciones, la de ejecutar, por sí misma o a través de terceros las obras públicas estatales y servicios relacionados con las mismas; elaborar y ejecutar los programas de obras y servicios relacionados con las mismas relativas a vivienda y urbanismo competencia del Gobierno del Estado.

1.3. Mediante nombramiento de fecha 01 de agosto de 2026, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, designó al ING. GERMÁN FERNÁNDEZ GUZMÁN como DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO (ITAVU), con las facultades otorgadas en el Artículo 91 primer párrafo fracción IX 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. (Anexo 2)

1.4. Mediante nombramiento de fecha 01 de Junio de 2025, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, DR. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, designó al LIC. FEDERICO MARTÍNEZ BERNAL, como DIRECTOR JURÍDICO Y SEGURIDAD PATRIMONIAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO (ITAVU), con facultades suficientes otorgadas en el Artículo 15, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas (Anexo 3). 

1.5. Su domicilio para los fines y efectos legales del presente Contrato es: Calle Pino Suarez, número 2210 Nte. Colonia Dr. Norberto Treviño Zapata, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, C.P. 87020.

1.6. La elaboración del Proyecto Ejecutivo para la obra que se contrata, estuvo a cargo de Dirección de Programas de Suelo y Vivienda.

1.7. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las Obras objeto de este Contrato, se cuenta con la disponibilidad de recursos financieros, aprobados por la XXXXXXXXXXXX, mediante el XXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha XXXXXXXXXXXXXXX, con cargo al Fondo: xxxxxxxx. (Anexo 4)   

1.8. Las Obras objeto de este Contrato, se adjudicaron mediante XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con fundamento en los Artículos 35 Fracción II y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

1.9. El Fallo de Licitación No. XXXXXXXXXXXXXXXX se celebró el día XXXXXXXXXXXXX (Anexo 5)

2. “El Contratista” declara que:

2.1. El C. XXXXXXXXXXXXXX, es una persona física de nacionalidad mexicana lo cual acredita con su credencial para votar la cual tiene número XXXXXXXXXXXXXXX, siendo mayor de edad y con las capacidades y facultades necesarias para celebrar el presente contrato. (Anexo 6)

2.2. Que cuenta con Clave Única de Registro de Población XXXXXXXXXXXXXXXXX.

2.3. Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato, en cuanto al representante legal designado, acepta sujetarse a los lineamientos anteriormente indicados.

2.4. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce el contenido del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus municipios manifestando que no se encuentra en alguno de los supuestos del referido artículo, así mismo, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público.

2.5. Su domicilio para los fines y efectos legales del presente Contrato es el ubicado en: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en donde acepta que se realicen comunicaciones en materia de cumplimiento del presente Contrato.

2.6. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de la Obra objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, la que se tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, así como las Especificaciones Generales y Particulares de la Obra, el Proyecto, los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente o de Utilización de Insumos, los Montos Mensuales de Obra derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.7. [bookmark: _Hlk167816668]Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la Obra objeto del Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.8. No se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

2.9. Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No. XXXXXXXXXXXX, según constancia expedida en fecha 13 de octubre de 2026 y el Registro en el Padró de Contratistas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el No. XXXXXXXXXXXX y que dichos Registros están vigentes. (Anexo 8 y 9).

Se obliga a mantenerse al corriente de sus obligaciones fiscales durante la vigencia del Contrato, para lo cual deberá acreditar cada mes con las opiniones positivas que le emita la autoridad fiscal competente.

3. Las partes declaran que:

3.1. Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

3.2. Pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que, conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “El Contratante” realice, de los pagos que haga a “El Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

3.3. Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración de este Contrato.

3.4. El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

3.5. Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora correspondiente, formando esta parte integrante del Contrato.

Expuesto lo anterior y por así convenir a ambas partes, “El Contratante” y “El Contratista” expresan su voluntad para someterse a las siguientes:


C L Á U S U L A S


PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

 “El Contratante” encomienda a “El Contratista” y ésta se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, de conformidad con las Normas de Construcción, Especificaciones Generales y Particulares, Proyecto, Catálogo de Conceptos de Trabajo, Precio Alzado, Programas y Presupuesto, que forman parte integrante de este Contrato, la Obra consistente en:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 

El Monto Total de este Contrato es de: $XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX) más el Impuesto al Valor Agregado. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Considerando como fecha de inicio el XXXXXXXXXXX y de término el XXXXXXXXXXXX, “El Contratista” se obliga a ejecutar los Trabajos en un plazo de XXXX (XXXXXXX.) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio; la cual, en caso de que el Anticipo sea puesto a disposición de “El Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se considerará al siguiente día hábil del que “El Contratante” ponga a disposición de “El Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “El Contratista” haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversión del Anticipo, así como la factura y el recibo de Anticipo, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo de Adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del presente Contrato, tiempo estipulado en la Cláusula Novena de éste.

No se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de conformidad con la Cláusula Décima Novena de este Contrato o imputables a “EL Contratante”, al no haber permitido el acceso a las áreas de trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base para el Diferimiento del plazo en su caso.

Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a “El Contratista” de su total responsabilidad para la realización del objeto del presente Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio y/o modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

CUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

El Contrato se regirá básicamente por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas y la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas y se aplicarán supletoriamente los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y las disposiciones Fiscales a que esté sujeto este Contrato, así como cualquier otra ley o disposición aplicable.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 32-D último párrafo del Código Fiscal de la Federación, “El Contratista” deberá hacer público el resultado de su Opinión de Obligaciones Fiscales, mediante el procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria.

QUINTA. DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LAS OBRAS. 

“El Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán ejecutarse las Obras materia de este Contrato.

“El Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los materiales y Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de la Obra objeto de este Contrato;

b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “El Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean aplicables.

“El Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información proporcionados por “El Contratante”, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y adecuados para la realización del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “El Contratista” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información proporcionados por “El Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

SEXTA. SUBCONTRATACIÓN. 

“El Contratista” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa autorización escrita de “El Contratante”.

A pesar de contar con la autorización de “El Contratante” a la subcontratación, “El Contratista” permanecerá como único responsable de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrá a “El Contratante” a salvo de cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones de este Contrato.

El consentimiento de “El Contratante” respecto de un subcontratista, no liberará o eximirá a “El Contratista” de ninguna responsabilidad u obligación conforme al presente Contrato. “El Contratista” será plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendrá a “El Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

SÉPTIMA. SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

“El Contratante” a través de la Subsecretaría (de Construcción / Vías Terrestres), anticipadamente al inicio de la Obra, designará a la Residencia de Obra quien fungirá como su representante de “El Contratante” y será el responsable directo de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto de este Contrato y dar por escrito a “El Contratista”, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “El Contratante”, así como la aprobación de las Estimaciones presentadas por “El Contratista”.

Por su parte “El Contratista” se obliga a designar al Superintendente de Construcción, el cual estará en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, el que deberá conocer con amplitud las Especificaciones de Construcción, Catálogo de Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecución y de Suministros, incluyendo los Planos con sus modificaciones, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción y Normas de Calidad, Bitácora, Convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los Trabajos. Así mismo, deberá estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los Trabajos, aún las de carácter personal relacionadas con el cumplimiento del presente Contrato, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidación que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista” en todo lo referente al presente Contrato.

Únicamente podrán iniciarse los trabajos, cuando “El Contratante” haya designado al Servidor Público que fungirá como Residente de Obra y “El Contratista” haya designado a su Superintendente de Construcción, quien deberá fungir como Superintendente de la Obra.  

Así mismo, “El Contratista” se obliga a designar por escrito en la misma fecha de la firma del Contrato, a una persona de Enlace que permanecerá durante el tiempo que duren las obras de este Contrato, para llevar a cabo los trámites administrativos que se generen con motivo del proceso de pago de las Estimaciones. Dicho Enlace, será el encargado de gestionar, recibir y operar el denominado Sistema de Estimaciones del Gobierno del Estado de Tamaulipas (SEGET), ante la Dirección de Administración de Estimaciones de Obra, y será la única persona autorizada para solicitar información, para oír y recibir notificaciones relacionadas con el uso, operación y actualización de dicho sistema. El SEGET, se entregará al Enlace de “El Contratista”.

OCTAVA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y VICIOS OCULTOS.

“El Contratista”, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, deberá presentar a “El Contratante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que “El Contratista” hubiese tenido conocimiento de la Adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor del INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO (ITAVU), que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del monto total de los Trabajos, (sin I.V.A.) y será otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, aprobada por “El Contratante”; dicha aprobación no será irrazonablemente negada, de no cumplir con dicha entrega en tiempo y forma, “El Contratante” podrá determinar la Rescisión Administrativa del Contrato. (Anexo 11)

El Contrato no surtirá efecto, mientras “El Contratista” no entregue la Fianza de Cumplimiento en donde la Compañía de Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) Que la Fianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza la ejecución total de la Obra objeto del Contrato garantizado.

2) Que, en caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prórrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “El Contratista” se obliga a entregar a “El Contratante” la ampliación de la Fianza de cumplimiento contractual antes de la fecha de la formalización de la modificación, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliación al monto, la garantía será por el 10% (diez por ciento sin I.V.A) del importe total del monto ampliado. En caso de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraídas por “El Contratista”, hasta la fecha de terminación autorizada.

3) Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos objeto del contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización de “El Contratante” y sólo se sustituirá por la fianza de calidad a fin de que se lleve a cabo la entrega definitiva de la obra.

4) Que la Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en los Artículos 279, 280, 282, 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, aún para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza requerida.

5) Que la fianza de cumplimiento cubrirá, además, los trabajos mal ejecutados, defectuosos, o que no cumplan con las especificaciones técnicas estipuladas en el presente Contrato, no obstante, hayan sido pagados o estimados.

6) Que la Fianza garantiza hasta el 100% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto de pago en exceso o indebido.

7) Que las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “El Contratista”, serán atendidas cuando éstas se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de la notificación de la rescisión contractual.

8) Que la Fianza garantiza el pago del 100% del importe afianzado, en el caso de que “El Contratista” no sustituya la garantía de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato.

9) Que la Fianza de Cumplimiento será liquidada, independientemente de que “El Contratista” interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

10) Que la Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la responsabilidad de “El Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de ninguna manera impedirá que “El Contratante” reclame la indemnización o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

11) Que tenga un plazo hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “El Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

12) Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

13) Que para liberar la Fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “El Contratante”.

“El Contratista” acepta que, en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, “El Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el Cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto, renuncia expresamente “El Contratista” a la disminución de sus responsabilidades contractuales en proporción al grado de Cumplimiento parcial que se haya obtenido en la obra ejecutada o servicio prestado. 

En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “El Contratista”, ésta acepta que “El Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecución de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “El Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

Respecto de los Vicios Ocultos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses la calidad de los Trabajos ejecutados, previamente a la recepción total de los mismos y a completa satisfacción de “El Contratante”, “El Contratista”, deberá constituir Fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de “El Contratante”, por el equivalente al 10% (diez por ciento sin I.V.A) del monto total ejercido de los Trabajos realizados. 

Quedarán a salvo los derechos de “El Contratante” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

La vigencia de esta garantía será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “El Contratante” y “El Contratista” efectúen la formal Entrega-Recepción de los Trabajos y a plena satisfacción de “El Contratante”, la que se hará constar en el Acta de Recepción formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamación de pago. 

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, incluyendo materiales y mano de obra, aun cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “El Contratante” comunicará de inmediato y por escrito a “El Contratista” y a la Afianzadora, para que “El Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “El Contratante” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepción formal, “El Contratista”, quedará obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que “El Contratante” podrá exigir a “El Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “El Contratista” acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribución por tal concepto. En el caso de que ésta no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podrá solicitarse a un tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hará con cargo a “El Contratista” que ha incumplido, en los términos señalados en este Contrato.

En el supuesto de que “El Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por “El Contratante”, la Fianza constituida a favor de “El Contratante”, para responder por los vicios ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por “El Contratante”, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas.

En el supuesto antes referido, para la realización de las reparaciones o reposiciones, no será necesario que se dé aviso previo a la Afianzadora de los Trabajos de reposición o reparación que deban llevarse a cabo.

Que la fianza de Vicios Ocultos cubrirá, además, los trabajos mal ejecutados, defectuosos, o que no cumplan con las especificaciones técnicas estipuladas en el presente Contrato, no obstante, hayan sido pagados o estimados.

Acepta expresamente “El Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren de los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

NOVENA. ANTICIPOS.

[bookmark: _Hlk241395731] “El Contratante” otorgará a “El Contratista” un Anticipo equivalente al 30% (treinta por ciento) sobre el monto total de este contrato, por la cantidad de $XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Dicho anticipo se otorga para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Por lo que hace a los ejercicios subsecuentes, en su caso, además de los Anticipos indicados, “El Contratante” podrá otorgar también a “El Contratista” un Anticipo por el 10% (diez por ciento) de la asignación aprobada en ese ejercicio, el cual deberá destinarse únicamente para la compra o producción de materiales y adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos necesarios para la realización de los Trabajos objeto del Contrato, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Para garantizar la correcta inversión del o los Anticipos, “El Contratista” deberá presentar a satisfacción de “El Contratante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor del INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO (ITAVU), por el importe total de Anticipo, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que exista previamente compensación.

Así mismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendrá  igualmente 15 (quince) días naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito el monto del Anticipo, para presentar la Póliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “El Contratista” para el primer Anticipo, que cubra el monto de dichos Anticipos y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.

La amortización del o de los Anticipos otorgados, se aplicará al importe de cada Estimación de Trabajos Ejecutados por “El Contratista”, la cual será proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados. 

El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente:

1. Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando los Trabajos se realicen en más de un ejercicio, el porcentaje de la amortización del Anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

2.1. El porcentaje de la amortización del Anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y

2.2. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse conforme se indica en el punto 1, y

3. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte de “El Contratista”.

En caso de Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “El Contratista” lo reintegrará a “El Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “El Contratista” responde de la cantidad insoluta del Anticipo, misma que deberá reclamarse inmediatamente después de los primeros 10 (diez) meses contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada a “El Contratista”.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, deberá pagar gastos financieros por cada día calendario de atraso, desde la fecha en que debió reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposición de “El Contratante”; conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga en el pago de Créditos Fiscales.

En caso de que se lleve a cabo una modificación al plazo del Contrato, debido a que se convengan prórrogas o esperas para el cumplimiento del mismo, “El Contratista” deberá entregar la ampliación de la Póliza de Fianza del Anticipo, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual deberá garantizar el monto total del Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la última modificación de plazo.

Cuando “El Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, no procederá Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecución.

La Póliza de Fianza que constituya “El Contratista” para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del o los Anticipos recibidos, deberá contener las siguientes declaraciones de la Institución de Fianzas que la otorgue:

1) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del Anticipo recibidos, si el propio fiado no lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el Contrato.

2) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del Anticipo o los Anticipos recibidos, incluyendo los intereses que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido amortizados y/o devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas convencionales.

3) Que la Fianza garantiza la devolución de la cantidad del Anticipo o los Anticipos no amortizados y sus accesorios y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.
4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, será liquidado independientemente de que “El Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

5) Que en caso de incumplimiento de “El Contratista” la Fianza podrá ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir de la notificación de la rescisión contractual, o de la terminación contractual.

La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del o los Anticipos recibidos, se cancelarán cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total de los mismos, previa conformidad de “El Contratante”.

La Afianzadora tendrá un plazo hasta de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “El Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

DÉCIMA. FORMA DE PAGO.

“El Contratista” recibirá de “El Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

En periodos mensuales, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que “El Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones” (Anexo PCE), “El Contratista”, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Supervisión de “El Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a través de la INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO (ITAVU), sita en Calle Pino Suárez, número 2210 Norte, Colonia Dr. Norberto Treviño Zapata, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, Código Postal 87020.

Para tal efecto:

a) La fecha de corte para el trámite de las Estimaciones, será el último día de cada mes; junto con la estimación, deberá acreditar que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales, anexando las opiniones positivas que le emita la autoridad fiscal competente.

b) “El Contratista” deberá entregar a la Residencia de Obra de “El Contratante”, la Estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) La Residencia de Obra de “El Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que “El Contratista” las hubiere presentado.

d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación.

e) Para el trámite de la Estimación final, “El Contratista” deberá incluir en la misma los planos correspondientes a la construcción final debidamente firmados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 77 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, ya que “El Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “El Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “El Contratante”, a solicitud de “El Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”.

En el caso de que “El Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la Estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de Gastos Financieros por parte de “El Contratista”.

DÉCIMA PRIMERA. PAGOS EN EXCESO. 

[bookmark: _GoBack]Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, cuando el Contrato aún se encuentre vigente, “El Contratante” procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “El Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “El Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado expedido a favor del INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO (ITAVU). En ambos casos, “El Contratista” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratante”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la siguiente Estimación.

DÉCIMA SEGUNDA. COMPENSACIÓN DE ADEUDOS.

“El Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que, de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con “El Contratante”.

DÉCIMA TERCERA. OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

“El Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicación del Contrato.

“El Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

1. El diez al millar del monto total del contrato a través de cada una de las estimaciones presentadas, que se destinará a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y que “El Contratista” reconoce como su obligación, para lo cual autoriza a “El Contratante” dicha retención; lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional celebrado entre la CMIC y el Gobierno del Estado de Tamaulipas el 07 de noviembre de 2022.

1. El cinco al millar del monto de los Trabajos contratados, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los Trabajos, que se destinarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas.



DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. 

“El Contratante” tendrá la facultad de verificar si las Obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con los Programas aprobados para la Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente o de Utilización de los Insumos, para lo cual “El Contratante” comparará periódicamente el avance de los mismos. Si como consecuencia de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, “El Contratante” en su caso, procederá a aplicar por cada día de atraso una Pena Económica Convencional equivalente al cinco al millar (mensual) de la diferencia de los importes de lo que debió realizarse menos el de lo realmente ejecutado.

La Penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará mediante Retenciones Económicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que “El Contratista” podrá recuperar en las siguientes Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al Programa General de Ejecución de los Trabajos.

Las Retenciones Económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los Trabajos, éstos no han sido concluidos.

Si “El Contratista” no concluye la Obra en la fecha señalada en el Programa aprobado, deberá cubrir a “El Contratante”, además, una Pena Económica Convencional, por cada día de atraso y, hasta el momento en que los Trabajos queden concluidos; esta cantidad será igual al tres al millar, del importe de los Trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada en el Programa de Ejecución de los Trabajos aprobado, incluyendo las ampliaciones que se hubieran autorizado.

Independientemente del pago de las Penas Convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “El Contratante” podrá exigir el cumplimiento del Contrato.

En caso de Rescisión o Incumplimiento, se harán valer las Penas Convencionales pactadas en esta Cláusula, las cuales son independientes de la Fianza de Cumplimiento y son exigibles separadamente.

Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Cláusula Décima Novena, o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista” ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán a los Programas las modificaciones que procedan.

Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en esta Cláusula, se harán constar en la Bitácora correspondiente.


DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.

“El Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “El Contratante”, mediante la aprobación expresa, previa y por escrito de “El Contratante”, para tal efecto, “El Contratista” deberá solicitar por escrito a “El Contratante” su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación.

Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “El Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de Gastos Financieros que “El Contratista” reclame a “El Contratante”.

DÉCIMA SEXTA. RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES. 

“El Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos materia de este Contrato, durante el periodo de ejecución de los trabajos está obligado a registrar ante el IMSS e INFONAVIT a su personal fijo o eventual, por lo que será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de Trabajo y Seguridad Social, para con sus trabajadores. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en obras contratadas con o para “El Contratante”, presenten en su contra o en contra de “El Contratante”, y en caso de que se le involucre, estará obligado a sacarla en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los Trabajos relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcirá a “El Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto. 

De la misma forma, “El Contratista” deberá observar lo dispuesto en la legislación laboral, referente a las prohibiciones y demás limitaciones impuestas al trabajo de los menores de edad. 

DÉCIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS. 

Considerando como fecha de origen de los Precios Unitarios la del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, de conformidad con el supuesto que se establece en los Artículos 65 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, la revisión de los costos se sujetará a lo siguiente:

1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecución de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procederá el Ajuste de Costos exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

b) Para efectos de la revisión y Ajuste de Costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios “productor con servicios” que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “El Contratista” y “El Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Contratante” procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

3) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El Ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “El Contratista” haya considerado en su propuesta, y

4) A los demás lineamientos que para tal efecto emita “El Contratante”.

El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el Contrato, y éste se cubrirá a “El Contratista” de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato y, se aplicará mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

II. Revisar un grupo de Precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

III. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, “El Contratista” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá acompañar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis; “El Contratante” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de recepción y con base en la documentación aportada por “El Contratista”, resolverá sobre la procedencia de la petición, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “El Contratante” determina que el procedimiento que se aplicará será el correspondiente a la Fracción II de esta Cláusula, procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, perderá el derecho de reclamar el pago.

Para que proceda la solicitud de Ajuste de Costos, “El Contratista” deberá presentar su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis en la Dirección de Administración y Finanzas de “El Contratante” ubicada en Calle Pino Suarez, número 2210 Norte, Colonia Dr. Norberto Treviño Zapata, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, C.P. 87020.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACIÓN Y/O DAÑOS A LA ECOLOGÍA.

“El Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de carácter Ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada en contra de “El Contratante” como consecuencia de violaciones y/o daños ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “El Contratista” se obliga a pagar a “El Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere esta Cláusula.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR.

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación.

En tales supuestos, “El Contratante” podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “El Contratista”, podrá solicitar dicha Terminación Anticipada sujetándose al procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos en la Bitácora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificará por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

“El Contratante” dando aviso por escrito a “El Contratista”, tiene la facultad de suspender las Obras contratadas en cualquier estado en que éstas se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminación definitiva del Contrato, pudiendo reanudarse las Obras al cesar las causas que motivaron la suspensión.

En dicho caso, “El Contratista” será el responsable de informar a la Afianzadora de la Suspensión Total o Parcial de los Trabajos y, en su momento de la reanudación de los mismos.

Cuando se determine la Suspensión de la Obra por causas imputables a “El Contratante”, éste pagará los Trabajos ejecutados, así como los Gastos no Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente justificados y se relacionen directamente con el Contrato.

Cualquier suspensión del Contrato deberá de cumplir con las formalidades establecidas en los Artículos 68 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, y se hará constar en la Bitácora correspondiente.

VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

Las partes convienen en que “El Contratante” tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “El Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitácora correspondiente.

Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo anterior, “El Contratante” aplicará lo siguiente:

“El Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a la Obra, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “El Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “El Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen.

“El Contratante” pagará a “El Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminación, previo estudio que haga “El Contratante” de la justificación de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “El Contratante” dará aviso por escrito a “El Contratista” y éste se obliga a devolver a “El Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que “El Contratante” le hubiere entregado para la realización de los Trabajos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “El Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “El Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la Cláusula Vigésima Tercera, debiéndose registrar este hecho en la Bitácora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “El Contratante”, son las que a continuación se señalan:

1) Si “El Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “El Contratante”, sin tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

2) Si “El Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “El Contratante”.

3) Si “El Contratista” no ejecuta los Trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por “El Contratante”.

4) Si “El Contratista” no da cumplimiento al Programa de Ejecución por falta de Materiales, Trabajadores o Equipo de Construcción y, que a juicio de “El Contratante”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los Trabajos en el plazo estipulado.

5) Si “El Contratista” es declarada o sujeta a concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6) Si “El Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

7) Si “El Contratista” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta de este Contrato.

8) Si “El Contratista” no da a “El Contratante” y a las Dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los Materiales y Trabajos.

9) Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

10) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el Contrato.

11) Si “El Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.

12) Si “El Contratista” es declarada en Concurso Mercantil.

13) Si “El Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “El Contratante”, u omite mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato.

14) Si “El Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “El Contratante”, u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Cláusula Vigésima Cuarta de este Contrato.

15) En general, por incumplimiento por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “El Contratante”.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “El Contratante” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisión conforme al procedimiento que se señala en la Cláusula Vigésima Tercera, además si “El Contratante” opta por la Rescisión, “El Contratista” estará obligada a pagar por concepto de daños y perjuicios una Pena Convencional, que será como mínimo, el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “El Contratante”.

En tanto si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaración correspondiente.


VIGÉSIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. 

Si “El Contratante” considera que “El Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión que se consignan en el Contrato, lo comunicará a “El Contratista” en forma fehaciente, a fin de que ésta exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por ésta, “El Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “El Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “El Contratista”, misma que deberá ser notificada a ésta, registrando todos estos hechos en la Bitácora correspondiente.

Todas las notificaciones inherentes al procedimiento rescisorio y su finiquito, podrán hacerse indistintamente por conducto del representante legal de “El Contratista” en el domicilio contractual; o bien, por conducto del superintendente designado, en el lugar de los Trabajos.

En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “El Contratista”, “El Contratante” aplicará lo siguiente:

“El Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a la Obra, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “El Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “El Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen.

“El Contratante” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de acuerdo a las Cláusulas Novena y Décima Cuarta de este Contrato y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la Rescisión.

En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “El Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad correspondiente, dentro de los 05 (cinco) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la resolución respectiva, sujetándose a las normas establecidas en el Artículo 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

“El Contratista” está de acuerdo en que las notificaciones, citaciones o emplazamientos al procedimiento de rescisión administrativa, así como las resoluciones administrativas definitivas, y en su caso finiquitos, se hagan mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo; o bien, mediante telefax, medios de comunicación electrónica, o de cualquier otra especie, sin perjuicio de que se realicen personalmente al interesado. Lo anterior también será aplicable a cualquier clase de requerimiento, solicitud de informes o documentos, que emita “El Contratante”.

VIGÉSIMA CUARTA. SEGUROS.

“El Contratista” deberá adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o daño personal o material que ocurra durante el inicio de los trabajos y hasta 30 (treinta) días posteriores a la terminación de los trabajos, para proteger a todo personal de “El Contratante” o cualquier otro Tercero, así como a las propiedades de “El Contratante” o cualquier otro Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecución de los Trabajos, hasta su terminación y entrega. La Póliza del Seguro antes mencionado deberá incluir como mínimo las siguientes coberturas:

a) Cobertura Básica de Actividades e Inmuebles.

b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

c) Instalaciones Subterráneas, Carga y Descarga, Demolición, Máquinas de Trabajo, Apuntalamiento y Otras Obras Especiales (en su caso).

d) Responsabilidad Civil por Contaminación del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro, se constituirá por el 10% (diez por ciento, sin I.V.A) del monto total del Contrato y, deberá cubrir reclamaciones por daños, restauración, multas, limpieza del área y demás, durante toda la vigencia del Contrato y hasta 30 (treinta) días posteriores a la terminación de los Trabajos, incluyendo ampliaciones de plazo.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “El Contratista” y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significará liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “El Contratante” o a Terceros, en exceso del citado monto mínimo; sino que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por “El Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el límite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperación(es) que resulte(n) deberán ser asignadas prioritariamente a “El Contratante”. En caso de resultar insuficiente esta cantidad, “El Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los daños causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Póliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, deberá ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compañía Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “El Contratante”. Dicha aprobación no será irrazonablemente negada. Los términos deberán incluir una previsión para que en caso de cualquier reclamación hecha contra “El Contratante”, con respecto a alguna indemnización bajo esta Póliza, la Aseguradora indemnice a “El Contratante” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamación.

“El Contratista” deberá requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato.

Ninguna cláusula o disposición de la Póliza podrá afectar el contenido mínimo a que este Contrato se refiere.

El costo de la Póliza de Seguro, será pagado directamente por “El Contratista” a la Compañía Aseguradora. Cuando así lo requiera “El Contratante”, “El Contratista” presentará los originales de las Pólizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentación certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pólizas.

El hecho de que las Pólizas de Seguro aquí referidas sean adquiridas, no releva a “El Contratista” parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pólizas son adecuadas para indemnizar a “El Contratante” o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad de “El Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o prudentes para la protección de “El Contratante” o Terceros.

“El Contratista” será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus Aseguradores, totalmente documentada.

Toda Póliza de Seguro a presentar por “El Contratista”, deberá incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus derechos de subrogación contra “El Contratante”, y también, una cláusula especificando que, bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentará reclamación alguna contra “El Contratante”. Adicionalmente, todo Seguro de “El Contratista” será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro Seguro.

Las Pólizas deberán contener un endoso de no-cancelación que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, será asumido invariablemente por “El Contratista”.

Cualquier modificación en los términos y condiciones de la Póliza del Seguro contratado, deberá informarse previamente a “El Contratante”, y deberá ser efectiva después de 30 (treinta) días calendario de la notificación por escrito en las oficinas de “El Contratante”, previa aceptación por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.

Si el Seguro mencionado, no es entregado a “El Contratante” con antelación a la fecha de inicio de los Trabajos objeto del Contrato, la Residencia de Supervisión de “El Contratante”, tendrá la facultad de no permitirle a “El Contratista” el inicio de los Trabajos objeto del Contrato, y ello no relevará a “El Contratista”, de su total responsabilidad en cuanto al Programa de Obra pactado originalmente para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, modificación al Plazo de Ejecución o Ampliación a la fecha de terminación.

La Póliza del Seguro contratado, deberá mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos y, hasta 30 (treinta) días calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omisión de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “El Contratista”, se considerará incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, será causa de Rescisión del Contrato.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificación al Plazo del Contrato, “El Contratista” deberá entregar la ampliación de la cobertura de la Póliza del Seguro mencionado, dentro de los 15(quince) días calendario siguientes a la celebración de la modificación corresponderte, la cual deberá garantizar el Plazo originalmente pactado, más la subsecuente modificación de Plazo y hasta 30 (treinta) días posteriores a la terminación de los Trabajos.

VIGÉSIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“El Contratista” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por “El Contratante”, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su cuenta “El Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparación o reposición, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna para ello. 

En este caso “El Contratante”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total o Parcial de los Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

Si “El Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “El Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los Trabajos.

“El Contratista” está obligado a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las Autoridades Competentes en relación con los Materiales de Construcción, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la Vía Pública y, para la ejecución de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes.

“El Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “El Contratante” o a Terceras Personas con motivo de la ejecución de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Contratante” o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, “El Contratante” ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribución. Si “El Contratista” no atendiere los requerimientos de “El Contratante”, ésta podrá encomendar a Terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “El Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“El Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisión, coopere completamente con “El Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecución de las Obras. 

El incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “El Contratista”, del personal de supervisión responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisión del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la solicitud escrita enviada por “El Contratante”. En particular, sin limitación, “El Contratista” deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervisión respecto del cual “El Contratante” haya informado que esté poniendo en peligro el avance de las Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperación o mala conducta.

“El Contratista”, deberá considerar, lo correspondiente a la limpieza de obra, por lo que quedará bajo su responsabilidad, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los trabajos tanto en su proceso de construcción como para su entrega final

VIGÉSIMA SEXTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

“El Contratista” comunicará por escrito a “El Contratante”, a través de la Bitácora o por oficio, la culminación de los Trabajos que le fueron encomendados, para lo cual deberá anexar los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las Estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Lo anterior, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la referida terminación. “El Contratante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la citada notificación, verificará que las Obras motivo del Contrato se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del Contrato, procediendo a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “El Contratante”.

Independientemente de lo anterior, “El Contratante” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran Trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos físicamente los Trabajos, “El Contratista” y “El Contratante” elaborarán el finiquito de los Trabajos, dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de los mismos. En dicho finiquito, se harán constar los créditos a favor y en contra que resulte para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, si “El Contratista” no acude con “El Contratante” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, “El Contratante” procederá a elaborarlo y comunicará a “El Contratista” su resultado, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “El Contratista” tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestión, el citado finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “El Contratante” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el Contrato.



VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN. 

[bookmark: _Hlk195540624]Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa.




VIGÉSIMA OCTAVA. ANEXOS.


	ANEXO
	DESCRIPCIÓN

	PL
	RELACIÓN DE PLANOS.

	AT5
	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES (EN SU CASO).

	AT7
	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

	AT9
	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

	AE2
	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

	AE10
	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS.

	AE15

	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.


	AF
	ACTA DE FALLO.

	PCE
	PROGRAMA DE CIERRE DE ESTIMACIONES.

















Asimismo, se considerarán como Anexos del Contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este Contrato.

Leído por las partes que intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Contrato al calce y al margen de todas sus hojas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.


	Por “El Contratante”



ING. GERMÁN FERNÁNDEZ GUZMÁN
Director General del 
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo

	Por “El Contratista”



C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Por su propio derecho.

	Revisión Jurídica



LIC. FEDERICO MARTÍNEZ BERNAL 
Director Jurídico y Seguridad Patrimonial del 
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo
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